## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Cuarto Trimestre 2017
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
NLE00170300933193 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Montes De Oca - 148719 | 148719 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
NLE16160200651999 | Construccion De Red De Agua Potable - 56091 | 56091 | Nuevo León | Montemorelos | Las Caleras (Almacenes) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 5021290.91 | 5021309 | 5021309 | 5021309 | 5021309 | 4932976 | 4932976 | 98.2408 | 0 | Metros lineales | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra treminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200654294 | Construccion De Pavimento En Privada Union Entre Calle Heroes Del 47 Ya Calle Union - 56968 | 56968 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 410283.06 | 410283.06 | 410283.06 | 410283.06 | 410283.06 | 410283.06 | 410283.06 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 39 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200656639 | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Union De 5 De Mayo Hasta Garcia Sosa - 56802 | 56802 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 3837072 | 1532064 | 1532064 | 1532064 | 1528751 | 1528751 | 1528751 | 99.7838 | 0 | Metros lineales | 245 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160200693617 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 188798 | 188798 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MONTEMORELOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 184356.4 | 592498 | 592498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos |  | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400823132 | Andador De Concreto Hidraulico | 02Habitat 16 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | S256 Programa de Fomento a la Urbanización Rural |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 224304 | 224304 | 224304 | 224093.25 | 224093.25 | 224093.25 | 224093.25 | 99.906 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400823178 | Contruccion De Concreto Hidraulico | 01 HABITAT 16 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | S256 Programa de Fomento a la Urbanización Rural |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 954955 | 954955 | 954955 | 954794.78 | 954794.78 | 954794.78 | 954794.78 | 99.9832 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400823267 | Construcción De Calle Integral Que Consta De Banquetas, Rampas E Iluminación | 03 HABITAT 16 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | S256 Programa de Fomento a la Urbanización Rural |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 557556 | 557556 | 557556 | 556702.07 | 556702.07 | 556702.07 | 556702.07 | 99.8468 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400823317 | Construcción De Concreto Hidraulico | 04 HABITAT 16 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | S256 Programa de Fomento a la Urbanización Rural |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 453488 | 453488 | 453488 | 453188.69 | 453158.69 | 453158.69 | 453158.69 | 99.9274 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400823472 | Regeneracion De Camino A Las Adjuntas 1er Etapa | 01 FOFIN 16 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1652612 | 1652611.56 | 1652611.56 | 1651424 | 1651424 | 1651424 | 1651424 | 99.9281 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400823491 | Regeneración De Camino A Las Adjunstas | 02 FOFIN 16 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2645820 | 2645820.44 | 2645820.44 | 2600310.28 | 2600310.28 | 2600310.28 | 2600310.28 | 98.2799 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400823607 | Plaza | 01 ESP 16 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICIPIO DE MONTEMOERELOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 732500 | 732500 | 732500 | 732151.34 | 732151.34 | 732151.34 | 732151.34 | 99.9524 | 0 | Piezas | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400823978 | Plaza | 02 esp. 16 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | municipio de montemorelos | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 635845.22 | 635845.22 | 635845.22 | 635672.63 | 635672.63 | 635672.63 | 635672.63 | 99.9729 | 0 | Piezas | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE16160400824345 | Construcción De Concreto Hidraulico | 01 habitat 16 lp | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | S256 Programa de Fomento a la Urbanización Rural |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | municipio de montemorelos | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1532054 | 1532064 | 1532064 | 1528751 | 1528751 | 1528751 | 1528751 | 99.7838 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170100838197 | Rehabilitación De Carpeta Asfáltica Camino A Las Adjuntas | PR-23-01-2017 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2811799.17 | 2811799.17 | 2811799.17 | 2808188.32 | 2808188.32 | 2808188.32 | 2808188.32 | 99.8716 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170100838214 | Construcción De Andador Peatonal Cementerio | PR-23-02-2017 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2835792.16 | 2835792.16 | 2835792.16 | 2815130.13 | 2815130.13 | 2815130.13 | 2815130.13 | 99.2714 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170100838250 | Rehabilitacion De Carpeta Asfaltica | PR-23-03-2017 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2813027.9 | 2813027.9 | 2813027.9 | 2807450.93 | 2807450.93 | 2807450.93 | 2807450.93 | 99.8017 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170100838298 | Rehabilitacion De Carpeta Asfaltica | PR-23-04-2017 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2811799.17 | 2813027.9 | 2813027.9 | 2811553.99 | 2811553.99 | 2811553.99 | 2811553.99 | 99.9476 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
NLE17170100838323 | Rehabilitación De Carpeta Asfáltica | PR-23-05-2017 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2885608.9 | 2885608.9 | 2885608.9 | 2883137.05 | 2883137.05 | 2883137.05 | 2883137.05 | 99.9143 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170100838338 | Rehabilitacion De Carpeta Asfaltica | PR-23-06-2017 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MONTEMORELOS, NUEVO LEON | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2758093.8 | 2758093.8 | 2758093.8 | 2754782.4 | 2754782.4 | 2754782.4 | 2754782.4 | 99.8799 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170100838374 | Rehabilitacion De Drenaje Pluvial E Iluminacion | PR-23-07-2017 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MONTEMORELOS, NUEVO LEON | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2867565.9 | 2867565.9 | 2867565.9 | 2812304.2 | 2812304.2 | 2812304.2 | 2812304.2 | 98.0729 | 0 | Metros lineales | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminad / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170100838400 | Construccion De Guarnicion Y Banquetas | PR-23-08-2017 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2769306.44 | 2769306.44 | 2769306.44 | 2767475.91 | 2767475.91 | 2767475.91 | 2767475.91 | 99.9339 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170100838408 | Pavimentacion Asfaltica | PR-23-09-2017 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1809692.29 | 1809692.29 | 1809692.29 | 1767542.94 | 1767542.94 | 1767542.94 | 1767542.94 | 97.6709 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
NLE17170100838427 | Rehabilitacion De Carpeta | PR-23-10-2017 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, NUEVO LEON | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2813027.9 | 2811799.17 | 2811799.17 | 2808188.32 | 2808188.32 | 2808188.32 | 2808188.32 | 99.8716 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170100838437 | Pavimentacion Asfaltica | PR-23-11-2017 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS, N.L. | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2824286.43 | 2824286.43 | 2822567.52 | 2822567.52 | 2822567.52 | 2822567.52 | 2822567.52 | 99.9391 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170200866573 | Revestimiento De Vialidad Con Concreto Privada Otilio Montaño - 71413 | 71413 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 233600.35 | 233600.6 | 233600.6 | 233176.24 | 233176.24 | 233176.24 | 233176.24 | 99.8183 | 0 | Metros Cuadrados | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170200866574 | Red De Agua Potable Calle Francisco Marquez - 43180 | 43180 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1423282.84 | 1423282.84 | 1423282.84 | 1422210.28 | 1422210.28 | 1422210.28 | 1422210.28 | 99.9246 | 0 | Metros lineales | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170200866575 | Drenaje Sanitario Calle Francisco Marques Y Capitan Alonso De Leon - 43173 | 43173 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2050963.16 | 2050963.16 | 2050963.16 | 2050226.9 | 2050226.9 | 2050226.9 | 2050226.9 | 99.9641 | 0 | Metros lineales | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
NLE17170200866576 | Construccion De Cuartos Para Baño Col Emiliano Zapata - 42528 | 42528 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 732473.92 | 722772.21 | 722772.21 | 719144.48 | 719144.48 | 719144.48 | 719144.48 | 99.4981 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170200866577 | Construccion De Cuartos Dormitorios Col Emiliano Zapata - 42518 | 42518 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 940493.9 | 949139.24 | 949139.24 | 949139.24 | 949139.24 | 949139.24 | 949139.24 | 100 | 0 | Vivienda | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170200866578 | Revestimiento De Vialidad Con Concreto Calle La Cruz Y Trece De Octubre - 42544 | 42544 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 998905.23 | 998905.23 | 998905.23 | 998746.5 | 998746.5 | 998746.5 | 998746.5 | 99.9841 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170200866579 | Revestimiento De Vialidad Con Concreto Calle Cinco De Mayo - 42535 | 42535 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 891437.58 | 891437.58 | 891437.58 | 890454.65 | 890454.65 | 890454.65 | 890454.65 | 99.8897 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170200866580 | Construccion De Cuartos Para Cocina Col Emiliano Zapata - 42533 | 42533 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 428646.22 | 428646.22 | 428646.22 | 428370.47 | 428370.47 | 428370.47 | 428370.47 | 99.9357 | 0 | Vivienda | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro:
NLE17170200866581 | Construccion De Cuartos Para Cocina Col Buenos Aires - 42490 | 42490 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 252429.28 | 252429.28 | 252429.28 | 244938.21 | 244938.21 | 244938.21 | 244938.21 | 97.0324 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
NLE17170200866582 | Construccion De Cuartos Para Baño Col Buenos Aires - 42487 | 42487 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 193221.26 | 193221.26 | 193221.26 | 192166.01 | 192166.01 | 192166.01 | 192166.01 | 99.4539 | 0 | Vivienda | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170200866583 | Construccion De Cuartos Dormitorios Col Buenos Aires - 42481 | 42481 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 640842.54 | 640842.54 | 640842.54 | 630322.44 | 630322.44 | 630322.44 | 630322.44 | 98.3584 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
NLE17170200866584 | Construcción De Drenaje Sanitario Colonia Emiliano Zapata - 40296 | 40296 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2693701.43 | 2693701.43 | 2693701.43 | 2691655.5 | 2691655.5 | 2691655.5 | 2691655.5 | 99.924 | 0 | Metros lineales | 98 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
NLE17170200866586 | Construcción De Drenaje Sanitario Calle Cuarta - 40318 | 40318 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3930245.21 | 3930245.19 | 3930245.19 | 3904194.15 | 3904194.15 | 3904194.15 | 3904194.15 | 99.3372 | 0 | Metros lineales | 49 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170200866587 | Construcción De Drenaje Pluvial Colonia Emiliano Zapata - 40313 | 40313 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1637895.86 | 1637895.86 | 1637895.86 | 1637426.94 | 1637426.94 | 1637426.94 | 1637426.94 | 99.9714 | 0 | Metros lineales | 84 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170200866588 | Construcción De Drenaje Sanitario Privada Gardenia - 40129 | 40129 | Nuevo León | Montemorelos | Montemorelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1110844.6 | 1110844.6 | 1110844.6 | 1110076.57 | 1110076.57 | 1110076.57 | 1110076.57 | 99.9309 | 0 | Metros lineales | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170200866589 | Construccion De Cuartos Para Cocina Puerta De La Boca - 42477 | 42477 | Nuevo León | Montemorelos | Puerta de la Boca (La Boca) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 709316.43 | 713072.36 | 713072.36 | 713072.36 | 713072.36 | 713072.36 | 713072.36 | 100 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
NLE17170200866590 | Construccion De Fosas Septicas Puerta De La Boca - 42298 | 42298 | Nuevo León | Montemorelos | Puerta de la Boca (La Boca) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 136710.81 | 136710.81 | 132954.88 | 103846.73 | 103846.73 | 103846.73 | 103846.73 | 75.9609 | 0 | Otros | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170200866591 | Construccion De Cuartos Para Baño Puerta De La Boca - 42293 | 42293 | Nuevo León | Montemorelos | Puerta de la Boca (La Boca) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 289840.89 | 290897.16 | 290897.16 | 290897.16 | 290897.16 | 290897.16 | 290897.16 | 100 | 0 | Vivienda | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
NLE17170200866592 | Construccion De Cuartos Dormitorios Puerta De La Boca - 40331 | 40331 | Nuevo León | Montemorelos | Puerta de la Boca (La Boca) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 618326.13 | 618326.13 | 618326.13 | 599323.02 | 599323.02 | 599323.02 | 599323.02 | 96.9267 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170200866593 | Construccion De Cuartos Para Cocina El Terrero - 42507 | 42507 | Nuevo León | Montemorelos | El Terrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 137488.8 | 137488.8 | 137488.8 | 133786.11 | 133786.11 | 133786.11 | 133786.11 | 97.3069 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
NLE17170200866594 | Construccion De Fosas Septicas El Terrero - 42504 | 42504 | Nuevo León | Montemorelos | El Terrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 45570.27 | 45570.27 | 45570.27 | 45513.03 | 45513.03 | 45513.03 | 45513.03 | 99.8744 | 0 | Otros | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170200866595 | Construccion De Cuartos Para Baño El Terrero - 42497 | 42497 | Nuevo León | Montemorelos | El Terrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 96610.63 | 96085.26 | 96085.26 | 96085.26 | 96085.26 | 96085.26 | 96085.26 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170200866596 | Construccion De Cuartos Dormitorios El Terrero - 42495 | 42495 | Nuevo León | Montemorelos | El Terrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS NUEVO LEON | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 141652.25 | 141652.25 | 141652.25 | 138569.29 | 138569.29 | 138569.29 | 138569.29 | 97.8236 | 0 | Vivienda | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
NLE17170200896676 | Infraestructura Montemorelos En El Estado De Nuevo León // (Electrificación Calle Comunidad El Desague) - 4968529 | 4968529 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 470703.64 | 465525.9 | 465525.9 | 464081.42 | 464081.42 | 464081.42 | 464081.42 | 99.6897 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170200896677 | Electrificación E Iluminación Comunidad El Galeme - 5307622 | 5307622 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1410005.52 | 1394495.45 | 1394495.45 | 1393038.79 | 1393038.79 | 1393038.79 | 1393038.79 | 99.8955 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
NLE17170200897479 | Iluminación Carretera Congregación Calles-La Barranca - 4977461 | 4977461 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2125700 | 2102317.3 | 2102317.3 | 2098910.96 | 2098910.96 | 2098910.96 | 2098910.96 | 99.838 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
NLE17170200897480 | Iluminacion Arco Vial Montemorelos Y Libramiento A Linares - 4977791 | 4977791 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1833647.96 | 1813477.83 | 1813477.83 | 1808786.36 | 1808786.36 | 1808786.36 | 1808786.36 | 99.7413 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
NLE17170200897481 | Infraestructura Montemorelos En El Estado De Nuevo León // (Iluminacion Calle Eleuterio Gonzalez Y Calle Luis G. Urbina) - 4968792 | 4968792 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1824994.36 | 1804919.43 | 1804919.43 | 1801468.11 | 1801468.11 | 1801468.11 | 1801468.11 | 99.8088 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170200897482 | Infraestructura Montemorelos En El Estado De Nuevo León // (Rehabilitación De Iluminación En Área Municipal Fraccionamiento Las Palmas) - 4968627 | 4968627 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 558106.16 | 551966.99 | 551966.99 | 551591.34 | 551591.34 | 551591.34 | 551591.34 | 99.9319 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170200897483 | Alumbrado Publico Comunidad Puerta De La Boca - 5365470 | 5365470 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1812618.32 | 1792679.52 | 1792679.52 | 1788602.23 | 1788602.23 | 1788602.23 | 1788602.23 | 99.7726 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRATERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170200898305 | Iluminación Calle Ricardo Rodriguez (Congregación Calles-La Barranca) - 4978082 | 4978082 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1382856.88 | 1367645.46 | 1367645.46 | 1366410.02 | 1366410.02 | 1366410.02 | 1366410.02 | 99.9097 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170200898306 | Alumbrado Publico Comunidad La Union - 5321517 | 5321517 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1999190.4 | 1977199.31 | 1977199.31 | 1972327.23 | 1972327.23 | 1972327.23 | 1972327.23 | 99.7536 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
NLE17170200898307 | Rehabilitación De Alumbrado Público Avenida Jose María Paras - 5366577 | 5366577 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2340706.2 | 2314958.43 | 2314958.43 | 2311858.48 | 2311858.48 | 2311858.48 | 2311858.48 | 99.8661 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
NLE17170200898308 | Alumbrado Público Comunidad Los Lirios - 5365880 | 5365880 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2092535.6 | 2069517.7 | 2069517.7 | 2066516.28 | 2066516.28 | 2066516.28 | 2066516.28 | 99.855 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170200899127 | Segunda Etapa Iluminación Camino Al Vapor - 4977857 | 4977857 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2065316.2 | 2042597.73 | 2042597.73 | 2040098.22 | 2040098.22 | 2040098.22 | 2040098.22 | 99.8776 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
NLE17170200899128 | Iluminación Carretera Montemorelos - Rayones - 4977527 | 4977527 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1451908.2 | 1435937.21 | 1435937.21 | 1435165.33 | 1435165.33 | 1435165.33 | 1435165.33 | 99.9462 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170200899936 | Iluminación De Colonia Maria Ancer (Francisco Villa) - 4977725 | 4977725 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2174304 | 2150386.66 | 2150386.66 | 2148078.9 | 2148078.9 | 2148078.9 | 2148078.9 | 99.8927 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
NLE17170200899937 | Iluminación Carretera Gil De Leyva-Las Puentes (Estatal No. 124) - 4977593 | 4977593 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1575178.81 | 1557851.84 | 1557851.84 | 1556359.45 | 1556359.45 | 1556359.45 | 1556359.45 | 99.9042 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
NLE17170200899938 | Iluminación Callejón Mocho - 4978016 | 4978016 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1753119.55 | 1733835.23 | 1733835.23 | 1730772.98 | 1730772.98 | 1730772.98 | 1730772.98 | 99.8234 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170200899939 | Infraestructura Montemorelos En El Estado De Nuevo León // (Iluminacion Comunidad El Ranchito, El Palomar, El Ranchito (La Petaca) Y El Ranchito (El Palomar)) - 4955782 | 4955782 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2371229.83 | 2345146.3 | 2345146.3 | 2338198.19 | 2338198.19 | 2338198.19 | 2338198.19 | 99.7037 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170200899940 | Electrificacion Comunidad Los Encinos - 5365624 | 5365624 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1024926.12 | 1013651.93 | 1013651.93 | 1010476.51 | 1010476.51 | 1010476.51 | 1010476.51 | 99.6867 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
NLE17170200899942 | Electrificación Y Alumbrado Publico Comunidad El Encadenado - 5321643 | 5321643 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1572461.2 | 1555164.13 | 1555164.13 | 1553130.57 | 1553130.57 | 1553130.57 | 1553130.57 | 99.8692 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170200900785 | Infraestructura Montemorelos En El Estado De Nuevo León // (Iluminacion Calle Independencia Congregacion Calles) - 4968463 | 4968463 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 793795.92 | 785064.17 | 785064.17 | 782482.69 | 782482.69 | 782482.69 | 782482.69 | 99.6712 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170200900786 | Infraestructura Montemorelos En El Estado De Nuevo León // (Iluminacion Camino Al Vapor Y Zambrano) - 4955626 | 4955626 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1856026.36 | 1835610.07 | 1835610.07 | 1831606.68 | 1831606.68 | 1831606.68 | 1831606.68 | 99.7819 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170200900787 | Infraestructura Social En El Estado De Nuevo León // (Rehabilitación De Iluminación Plaza Congregación Calles) - 4904627 | 4904627 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 210447.2 | 208132.28 | 208132.28 | 207830.22 | 207830.22 | 207830.22 | 207830.22 | 99.8549 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra termianda / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170200900788 | Infraestructura Social En El Estado De Nuevo León // (Iluminación Libramiento Montemorelos) - 4887155 | 4887155 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2694819.2 | 2665176.19 | 2665176.19 | 2664258.83 | 2664258.83 | 2664258.83 | 2664258.83 | 99.9656 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170200900789 | Rehabilitación De Alumbrado Público Calle Mariano Escobedo, Ignacio Zaragoza, Cuauhtemoc Y Simon Bolivar - 5366501 | 5366501 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1921238.4 | 1900104.78 | 1900104.78 | 1895646.24 | 1895646.24 | 1895646.24 | 1895646.24 | 99.7654 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170200901592 | Electrificacion E Iluminación Comunidad San Miguel - 4977950 | 4977950 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1636233.36 | 1618234.8 | 1618234.8 | 1616699.93 | 1616699.93 | 1616699.93 | 1616699.93 | 99.9052 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170200901593 | Infraestructura Social En El Estado De Nuevo León // (Alumbrado Publico En El Camino Ubicado Entre La Carretera Federal 85 Y La Colonia 1ro De Mayo, Municipio De Montemorelos) - 4887285 | 4887285 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1251460.2 | 1237694.14 | 1237026.45 | 1237026.45 | 1237026.45 | 1237026.45 | 1237026.45 | 99.9461 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170200901594 | Infraestructura Social En El Estado De Nuevo León // (Iluminacion En Perimetro De Parque Almazan) - 4887220 | 4887220 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 843273.37 | 833997.37 | 833997.37 | 828953.66 | 828953.66 | 828953.66 | 828953.66 | 99.3952 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170200901595 | Infraestructura Montemorelos En El Estado De Nuevo León // (Electrificacion Calle Frontera, Calle 2 De Abril Y Calle 21 De Marzo) - 4955692 | 4955692 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 806117.64 | 797250.34 | 797250.34 | 794459.01 | 794459.01 | 794459.01 | 794459.01 | 99.6499 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170200901596 | Alumbrado Publico Calle Hidalgo Comunidad El Fraile - 5307490 | 5307490 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1725036 | 1706060.6 | 1706060.6 | 1703086.47 | 1703086.47 | 1703086.47 | 1703086.47 | 99.8257 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
NLE17170200901597 | Rehabilitación De Alumbrado Avenida Mutualismo Y Calle Tampico - 5366044 | 5366044 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1748205.28 | 1728975.02 | 1728975.02 | 1726568.44 | 1726568.44 | 1726568.44 | 1726568.44 | 99.8608 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170200902351 | Infraestructura Montemorelos En El Estado De Nuevo León // (Iluminacion Carretera Montemorelos - China) - 4955848 | 4955848 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2251647.65 | 2226879.52 | 2226879.52 | 2223705.23 | 2223705.23 | 2223705.23 | 2223705.23 | 99.8575 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170200902352 | Infraestructura Montemorelos En El Estado De Nuevo León // (Iluminacion Calle 20 De Noviembre Y Avenida Capellania) - 4968858 | 4968858 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1867378.44 | 1846837.27 | 1846837.27 | 1846710.92 | 1846710.92 | 1846710.92 | 1846710.92 | 99.9932 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170200902353 | Alumbrado Público Comunidad Las Palomas - 5366380 | 5366380 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 641685.05 | 634626.51 | 634626.51 | 631369.29 | 631369.29 | 631369.29 | 631369.29 | 99.4868 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
NLE17170300959492 | Alumbrado Publico Calle Maranatha - 5307424 - 3617 | 3617 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1650567.76 | 1632411.51 | 1632411.51 | 1632047.46 | 1632047.46 | 1632047.46 | 1632047.46 | 99.9777 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170300959970 | Rehabilitación De Alumbrado En Plaza Gil De Leyva - 5307556 - 3619 | 3619 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1562559.18 | 1545371.03 | 1545371.03 | 1545163.51 | 1545163.51 | 1545163.51 | 1545163.51 | 99.9866 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro:
NLE17170401049549 | Alumbrado Publico | 06 | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2694812.29 | 2694812.29 | 2694812.29 | 2692322.93 | 2692322.93 | 2692322.93 | 2692322.93 | 99.9076 | 0 | Metros lineales | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170401049594 | Alumbrado Publico | 7 B | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 843274.05 | 843274.05 | 843274.05 | 842723.66 | 842723.66 | 842723.66 | 842723.66 | 99.9347 | 0 | Metros lineales | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
NLE17170401049616 | Alumbrado Publico | 7A | Nuevo León | Montemorelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE MONTEMORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1251467.19 | 1251467.19 | 1251467.19 | 1250316.36 | 1250316.36 | 1250316.36 | 1250316.36 | 99.908 | 0 | Metros lineales | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.